Согласовано:                                                                                                              Утверждаю:

Глава администрации                                                                                               Директор МКУК

Суминского сельсовета                                                                                            «Суминский  СКК»

Каргатского района                                                                                                   Каргатского района

Новосибирской области                                                                                           Новосибирской области

______________ Титков Ю.Ф.                                                                             ____________ Нибарк М.С.

Приложение к приказу №  1

«  28  »  апреля  2017год.                                                                          « 28 »  апреля  2017год.

План мероприятий по улучшению качества работы

учреждения культуры на 2017-2020гг.

Наименование учреждения культуры: МКУК «Суминский  СКК»

| № | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества). | Срок реализации. | Ответственный. | Результат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия, направленные на открытость и доступность информации об учреждении.. |
| 1.1 | 1) Обеспечить открытость и доступность информации об учреждениях культуры на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях bus.gov.ru 2) Представить Перечень услуг, предоставляемых организацией культуры, а также услуги, предоставляемые на платной основе. |  | Усовершенствование рекламной деятельности Усовершенствование рекламной деятельности. | 1-й квартал 2017год ежемесячно |  | Руководитель учреждения Руководитель учреждения |  | Удовлетворение и прогнозирование спроса, рост количества потребителей услуг... Удовлетворение и прогнозирование спроса, рост количества потребителей услуг.. |
| 1.2 | Изучение мнений получателей услуг, выявление наиболее привычных востребованных каналов получения информации о новых мероприятиях и услугах. |  | Усовершенствование рекламной деятельности | Раз в квартал | Специалисты учреждения |  | Удовлетворение и прогнозирование спроса, рост количества потребителей услуг... |
| 1.3 | Размещение - информации о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за отчетный финансовый год. - Годовой отчет |  | Усовершенствование рекламной деятельности | Раз в квартал Февраль 2018-2020гг. | Руководитель учреждения Руководитель учреждения |  | Удовлетворение и прогнозирование спроса, рост количества потребителей услуг... |
| 1.4 | Систематические публикации информации о работе учреждения в СМИ. | Усовершенствование рекламной деятельности | Раз в квартал | режиссер |  | Удовлетворение и прогнозирование спроса, рост количества потребителей услуг.. |
| - Организация комфортных условий и доступность получения услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация в фойе I этажа посадочных мест отдыха для детей и взрослых |  | Усовершенствование комфортных условий и доступности получения услуг | Постоянно | Руководитель учреждения |  | Организация работы по обеспечению комфортного и эстетичного пространства в помещениях учреждения. |  |
| 1.6 | Обеспечение доступности посещения учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья: - организация помощи для беспрепятственного посещения мероприятий в зрительном зале I этажа, - систематическое обеспечение контроля и ремонта пандуса * При наличии финансирования |  | Усовершенствование комфортных условий и доступности получения услуг | По мере необходимости | Руководитель учреждения |  | Организация работы по обеспечению безопасного комфортного и эстетичного пространства в помещениях учреждения и на прилегающей территории. Доступность посещения учреждения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 1.7 | Укрепление материально- технической базы Принятие мер по оснащению рабочего процесса необходимым современным оборудованием * При наличии финансирования |  | Усовершенствование комфортных условий и доступности получения услуг | Согласно плана закупок | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения. |  |
| 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Проведение с сотрудниками инструктажа по этикету, правилам поведения на работе, доброжелательности и вежливости к посетителям учреждения |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | При приеме на работу, ежегодно на общем собрании | Руководитель учреждения |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. Повышение качества обслуживания населения |  |
| 1.9 | Регулярный мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, наличие системы обратной связи (книга жалоб и предложений, анкетирование) |  | Повышение уровня качества предоставляемых услуг | постоянно | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса, развитие спектра платных услуг. |  |
| 2.0 | Внедрение новых форм работы, недопущение сокращения числа участников творческих коллективов |  | Повышение уровня качества предоставляемых услуг | Ежеквартальный мониторинг | Руководители творческих коллективов |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса, развитие спектра платных услуг. |  |
| 2.1 | Обеспечение разработки нормативно - правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному переводу сотрудников учреждения на эффективный контракт |  | Повышение уровня качества предоставляемых услуг | до 2020г | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса, развитие спектра платных услуг. |  |
| 2.2 | Увеличение числа высококвалифицированных работников, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки кадров на 1.5% |  | Повышение уровня квалификации сотрудников учреждения. | постоянно | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса, развитие спектра платных услуг. |  |
| 4. Удовлетворенность качеством оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Разместить на официальном сайте bus.gov.ru: результаты независимой оценки качества оказания услуг организации культуры |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | 1-й квартал 2017г | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса. |  |
| 2.4 | 2) план по улучшению качества работы организации культуры |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | 1-й квартал 2017г | Руководитель учреждения |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса. |  |
| 2.5 | Проведение мониторинга удовлетворенности качеством предоставляемых услуг; |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | 2-й квартал | Руководители творческих коллективов |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса. |  |
| 2.6 | Внедрение предложений в практику работы учреждения |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | В течении года | Руководители творческих коллективов |  | Повышение качества обслуживания населения, удовлетворение и прогнозирование спроса. |  |
| 5. Время ожидания предоставления услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Удобство графика работы организации культуры |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | 2-й квартал | Руководители творческих коллективов |  | Положительные отзывы со стороны населения, рост количества потребителей услуг. |  |
| 2.8 | 1) Изучение мнения получателей услуг о наиболее удобном для них времени получения услуг; |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | В течении года | Руководители творческих коллективов |  | Положительные отзывы со стороны населения, рост количества потребителей услуг. |  |
| 2.9 | Возможное внесение изменений в расписание работы клубных формирований учреждения в соответствии с пожеланиями получателей услуг. |  | Повышение уровня культуры обслуживания в учреждении. | 4-й квартал 2017г. | Руководители творческих коллективов |  | Положительные отзывы со стороны населения, рост количества потребителей услуг. |  |

Директор МКУК  «Суминский СКК»                                      М.С. Нибарак